## 总体进度
外滩5号电梯屏幕显示系统及BA控制系统集成项目
内容
| 8月 | [9 empty] | 9月
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日
需求分析 | bar: 8月 19日 to 8月 20日
设备采购 | bar: 8月 20日 to 8月 27日
设备进场 | [20 empty] | 硬件设备（电视机、服务器）进入现场安装。 | bar: 8月 28日
弱电施工 | [20 empty] | 弱电施工，根据施工进度由施工单位自行提供材料和设备。 | bar: 8月 22日 to 8月 30日
弱电施工内部验收 | [20 empty] | 提交设备清单，施工图纸、设备使用说明书、保修单、合格证 | bar: 8月 30日
弱电工程验收 | [20 empty] | 秀全提供信号检测软件，检查信号传输。 | bar: 9月 2日
程序开发 | [20 empty] | 软件开发合同在22之前确定，确保9月5日开发完成。 | bar: 8月 20日 to 9月 5日
UI界面 | bar: 8月 26日
系统内容部署与调试 | bar: 9月 6日 to 9月 9日
集中联调测试 | bar: 9月 9日 to 9月 10日
系统集成内部验收 | [20 empty] | 提交软件系统安装部署手册、使用说明书。 | bar: 9月 10日
试运行 | bar: 9月 11日 to 9月 12日
系统验收 | bar: 9月 13日
约束条件：9月1日、9月2日、9月7日，电梯不能停

## 弱电施工进度明细
日期 | 工作内容 | 施工时间 | 配合方 | 备注
2013-08-22 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商 | 包括但不限于
2013-08-23 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商
2013-08-24 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商 | 加班
2013-08-25 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商 | 加班
2013-08-26 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商
2013-08-27 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商
2013-08-28 | 工人进驻现场施工（开槽、架桥架、放线） | 6:00--13:00 | 电梯厂商
2013-08-29 | 工人进驻现场施工（在电梯外部设备） | 根据要求自由安排
2013-08-30 | 工人进驻现场施工（在电梯外部设备） | 根据要求自由安排
自己放线，需要电梯厂商配合
日期 | 工作内容 | 施工时间（建议） | 配合方 | 备注
2013-08-22 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00 | 吕飞 | 根据要求提供配合
2013-08-23 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00 | 吕飞
2013-08-24 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00 | 吕飞 | 加班
2013-08-25 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00 | 吕飞 | 加班
2013-08-26 | 提供弱电施工材料（线材）等施工设备 |  | 吕飞
2013-08-27 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00
2013-08-28 | 丙方（电梯厂商）进行弱电施工 | 4:00--16:00
2013-08-29 | 乙方工人进驻现场施工（在电梯外部设备） | 根据要求自由安排
2013-08-30 | 乙方工人进驻现场施工（在电梯外部设备） | 根据要求自由安排
丙方放线，我方配合提供施工材料。

## 项目要求和确认问题
机房要求: | 对甲方
温度: | 甲方保证，机房温度控制在20--25度，必要时增加空调数量，增加窗帘。
位置： | 提供固定位置放置系统服务器，必要时做内部物理隔断，减少灰尘对服务器的伤害，降低设备故障出现频率。
程序要求： | 对内
服务器： | 需要2台服务，2个串口、视频接口（最好高清），增加1台机柜。
界面UI： | 指针与底图分开做，生成2张图片；图片的分辨率达到3000；颜色根据甲方提供的小样。
软件实现： | 电梯信号为提供中间状态，故界面指针只能根据电梯提供的对应信号，指相应的楼层数据，无法实时走动。 | （需要与甲方说明和确认）
施工要求： | 对甲方
弱电施工：要求丙方（电梯厂商，进行施工，除外部电视机安装工程）进行施工。
弱电施工：丙不同意施工，必须根据我们制定的进度表，积极配合我方施工，不得无故延误工期。
线槽-->机房到电梯井线槽是否有现成可以用，如果没有是否需要我们来开槽。
桥架-->是否有现成的桥架可以用，如果没有是否需要我们来做。
机房到电梯井是否有现成的走线口（洞），如果没有我们是否可以开洞（我们是弱电，不能跟强电一块走线,有信号干扰）。
6、7层是否需要预留接口，放线。